Додаток 2

до Антикорупційної програми МВС

на 2020–2022 роки (із змінами, внесеними

згідно з наказом МВС від 30.03.21 № 228)

Заходи із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання |  |  | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС | Лютий |  |  | УЗК Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Видано наказ МВС про затвердження Антикорупційної програми МВС, надіслано лист до Агентства | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) погодження проєктів антикорупційних програм ЦОВВ, НГУ | Лютий Лютий | Лютий | Лютий Лютий | УЗК АДПС ДМС ДСНС ДБДКМП ДЦЗ ГУ НГУ ДПБПЗЗП НПУ ДПБПЗЗП | Погоджено програму | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1) підготовки Антикорупційної програми МВС; | Січень Лютий |  |  | УЗК Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3.2) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми МВС | До 15 липня | До 20 січня До 20 квітня До 20 липня До 20 жовтня | До 20 січня До 20 квітня До 20 липня До 20 жовтня | УЗК Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм | Січень-лютий |  |  | УЗК | Надано методичну допомогу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 5) погодження проєктів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Лютий – березень |  |  | УЗК | Погоджено проєкти антикорупційних програм | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 6) актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ та РСЦ ГСЦ, відповідальними за взаємодію з УЗК | Червень, Грудень | Червень, Грудень | Червень, Грудень | Структурні підрозділи МВС ГСЦ РСЦ ГСЦ | Актуалізовано інформацію про осіб | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 7) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РСЦ ГСЦ в м. Києві РСЦ ГСЦ в Київській області | Лютий |  |  | УЗК ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ в Кіровоградській області РСЦ ГСЦ в Черкаській області | Липень |  |  | УЗК ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ в Миколаївській області РСЦ ГСЦ в Одеській області | Серпень |  |  | УЗК СВТО ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ в Чернігівській області РСЦ ГСЦ в Сумській області | Вересень |  |  | УЗК СВТО ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ у Львівській області РСЦ ГСЦ в Закарпатській області | Вересень |  |  | УЗК СВТО ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ в Харківській області РСЦ ГСЦ в Полтавській області | Жовтень |  |  | УЗК СВТО ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | РСЦ ГСЦ в Луганській області | Жовтень |  |  | УЗК СВТО ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Хутір Вільний» |  | Лютий |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» ДУ «ТМО МВС України по Вінницькій області» |  | Березень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» |  | Квітень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Шаян» ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області» |  | Травень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття» ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області» |  | Червень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Тернопільській області» ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» |  | Липень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» |  | Серпень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області» ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області» |  | Вересень |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Державне підприємство «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» Національний музей «Чорнобиль» |  | Жовтень |  | УЗК СРП | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Сумській області» ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» |  | Листопад |  | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Променистий» МВС |  | Грудень |  | УЗК ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Державна установа «Центр інфраструктури та технологій МВС» ДП МВС «Аптека» |  |  | Лютий | УЗК ДДМР УЗК СРП | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області» |  |  | Березень | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДП МВС «ІНФОТЕХ» |  |  | Квітень | УЗК ДІ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області» Державна лікарня МВС України в м. Кривий Ріг |  |  | Травень | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області» ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» |  |  | Червень | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» Медичний реабілітаційний центр «Миргород» |  |  | Липень | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Комплекс спеціальних об’єктів «Фортеця» |  |  | Серпень | УЗК ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області» |  |  | Вересень | УЗК ДОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України |  |  | Жовтень | УЗК СРП | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ДП «Групова котельня МВС України» |  |  | Листопад | УЗК СРП | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) участь у розробленні проєктів порядків щодо здійснення заходів фінансового контролю стосовно осіб, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність | І квартал |  |  | УЗК ДЮЗ ДПРСД ДПБПЗЗП ДБДКМП НПУ АДПС | Надано узагальнені пропозиції НАЗК | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, ЦОВВ, НГУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗК | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗК | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗК | УЗК ДЮЗ ДПБПЗЗП ДБДКМП ДЦЗ | Взято участь у проведенні експертизи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) запровадження електронного документообігу в територіальних органах МВС, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС |  |  | ІІ півріччя | ДІ ГСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Запроваджено електронний документообіг в територіальних органах МВС, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури надання відомостей про відсутність (наявність) судимості |  | Грудень |  | ДІ | Унесено зміни до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 29.11.2016 № 1256, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 за №22/29890 | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС | 1) актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ, ГСЦ, РСЦ ГСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | УЗК ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Узагальнено інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ | Лютий Жовтень | Лютий Жовтень | Лютий Жовтень | УЗК ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Підписано протокол проведеної наради | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС | Лютий Вересень | Лютий Вересень | Лютий Вересень | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ | Підписано протокол проведеної наради | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Лютий Вересень | Лютий Вересень | Лютий Вересень | УЗК ДП ДДМР ДІ ДОЗР СРП | Підписано протокол проведеної наради | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 5) здійснення аналізу проведених перевірок з організації роботи із запобігання корупції в територіальних органах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті МВС | Лютий | Лютий | Лютий | УЗК | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 6) актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС | Березень | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | УЗК ДК Заклади,установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Розміщено актуальну інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 7) повідомлення УЗК про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 8) проведення тестування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, на предмет виявлення рівня знань антикорупційного законодавства та організації роботи із запобігання корупції | II півріччя | I півріччя | I півріччя | УЗК ДП ДОЗР ДДМР ДІ СРП | Проведено тестування, визначено рівень знань | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 9)проведення наукового дослідження з питань оцінки діяльності уповноважених підрозділів (осіб) із запобігання корупції у закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС | II півріччя |  |  | НАВС УЗК | Схвалено результати наукового дослідження (протокол засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми МВС) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проєктів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, ЦОВВ, НГУ та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначенням/ звільненням працівника | Перед призначенням/звільненням працівника | Перед призначенням/звільненням працівника | ДП ДЗДА ДДМР УЗК ДОЗР ДПБПЗЗП ДБДКМП ДЦЗ СРП ГСЦ РСЦ ГСЦ | Проєкт наказу завізовано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у ЦОВВ, НГУ | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | УЗК ДП ДЗДА ДДМР ДІ ДОЗР ДПБПЗЗП ДБДКМП ДЦЗ СРП ГСЦ РСЦ ГСЦ | Підписано довідку про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в ЦОВВ, НГУ | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | УЗК ДП ДЗДА ДДМР ДІ ДОЗР ДПБПЗЗП ДБДКМП ДЦЗ СРП ГСЦ РСЦ ГСЦ | Підписано довідку про результати спеціальної перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | УЗК Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) проведення обов’язкового інструктажу із членами приймальної комісії з питань організації відбору і прийняття на навчання до закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, організації проведення вступних випробувань, виключення неділових стосунків із вступниками чи їх близькими особами | До початку вступної кампанії | До початку вступної кампанії | До початку вступної кампанії | Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) проведення обов’язкового інструктажу із членами екзаменаційних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання | До початку екзаменів | До початку екзаменів | До початку екзаменів | Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) проведення навчання працівників апарату МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Січень-лютий (за окремим графіком) | Січень-лютий (за окремим графіком) | Січень-лютий (за окремим графіком) | УЗК Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням не менше ніж 70% працівників апарату МВС (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 5) проведення навчання працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Лютий-березень (за окремим графіком) | Лютий-березень (за окремим графіком) | Лютий-березень (за окремим графіком) | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ | Охоплено навчанням не менше ніж 75% працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 6) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для управлінського складу територіальних органів МВС | Березень | Березень | Березень | УЗК ДП НАВС ГСЦ РСЦ ГСЦ НПУ КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 7) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників апарату МВС, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», (спеціалістів) | Квітень | Квітень | Квітень | УЗК ДДМР Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням не менше 75% працівників (спеціалістів) апарату (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 8) організація та проведення із залученням НАВС навчання управлінського складу апарату МВС за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції | IV квартал | Квітень | Квітень | УЗК ДП НАВС Структурні підрозділи апарату МВС НПУ КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 150 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 9) організація та проведення на базі НАВС підвищення кваліфікації (спеціалізації) для управлінського складу ЦОВВ, НГУ з питань запобігання корупції | Вересень | Вересень | Вересень | УЗК НАВС НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 10)організація та проведення на базі ХНУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Харківській, Сумській, Полтавській областях | Березень | Березень | Березень | УЗК ДП ХНУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 75 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 11)організація та проведення на базі ЛьвДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській областях | Квітень | Квітень | Квітень | УЗК ДП ЛьвДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 100 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 12) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, м. Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької та Житомирської областей | Травень | Травень | Травень | УЗК ДП ДДМР ДІ ДОЗР НАВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 150 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 13) організація та проведення на базі ДЮІ (м. Маріуполь) навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС в Донецькій та Запорізькій областях | Червень | Червень | Червень | УЗК ДП ДЮІ НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 50 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 14) організація та проведення на базі ОДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях | Вересень | Вересень | Вересень | УЗК ДП ОДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 75 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 15) організація та проведення на базі ДДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Дніпропетровській та Кіровоградській областях | Жовтень | Жовтень | Жовтень | УЗК ДП ДДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 50 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 16) організація та проведення на базі ЛДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Луганській області | Листопад | Листопад | Листопад | УЗК ДП ЛДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 25 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 17) організація та проведення на базі Прикарпатського факультету НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій областях | Листопад | Листопад | Листопад | УЗК ДП НАВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 100 осіб (щорічно) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| 3. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства | 1) Реалізація у функціоналі Мобільного додатку екстреного виклику допомоги «Му Роl» (Моя поліція) додаткову функцію щодо повідомлення про факти вчинення корупційного правопорушення | Травень |  |  | ДОАР ДЦЗ ДПБПЗЗП НПУ | Функцію повідомлення про факти вчинення корупційних правопорушень встановлено до Мобільного додатку «Му Роl» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проєкту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також ЦОВВ, НГУ щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом | Лютий | Лютий | Лютий | УЗК | Видано доручення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗК | УЗК перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Агентства | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ ГСЦ) | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ | ГСЦ подано до УЗК інформацію про результати перевірки ГСЦ та РСЦ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗК Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, подано до УЗК інформацію про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ЦОВВ НГУ | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗК ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | ЦОВВ та НГУ подано до УЗК інформацію про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | УЗК | УЗК повідомлено Агентство у встановленому порядку та за встановленою формою | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ ГСЦ) | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГСЦ РСЦ ГСЦ | Про наявні факти порушень ГСЦ/РСЦ ГСЦ повідомлено Агентство за встановленою формою та електронною поштою поінформовано УЗК | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Про наявні факти порушень закладом, установою та підприємством повідомлено Агентство за встановленою формою та електронною поштою поінформовано УЗК | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | ЦОВВ НГУ | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Про наявні факти порушень ЦОВВ, НГУ повідомлено Агентство за встановленою формою та електронною поштою поінформовано УЗК | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) підготовлено узагальнену інформацію для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС | Квітень | Квітень | Квітень | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС про підсумки деклараційної кампанії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | в ЦОВВ та НГУ | Квітень | Квітень | Квітень | УЗК ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Підготовлено доповідну записку Міністру про підсумки деклараційної кампанії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 5) розроблення буклетів для працівників системи МВС щодо проведення деклараційної кампанії у 2021, 2022, 2023 роках | Грудень | Грудень | Грудень | УЗК ДДМР ДУ «ЦОП МВС України» ДП «ІНФОТЕХ» КМЄС (за згодою) | Розроблено буклети | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| 2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, керівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, керівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. | 1) підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб апарату МВС, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС, керівників та заступників керівників закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС підприємств чи корпоративних прав | Липень | Липень | Липень | УЗК | Підписано Міністром доручення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав | Липень-серпень | Липень-серпень | Липень-серпень | УЗК | Проведено аналіз інформації | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій | Вересень | Вересень | Вересень | УЗК | Підготовлено узагальнену інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб | 1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС | Квітень | Квітень | Квітень | УЗК | Підписано Міністром доручення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС, підготовка пропозицій керівництву МВС | Червень | Червень | Червень | УЗК | Підготовлено пропозиції керівництву МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 4. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб органів системи МВС | Грудень |  |  | УЗК НАВС КМЄС (за згодою) | Розроблено порядок періодичного звітування за результатами моніторингу з рекомендаціями щодо покращення процесів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги. |  |
|  | 2) підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом |  |  | УЗК ДК | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в ЦОВВ, НГУ | Згідно з планом закупівель на 2020 рік | Згідно з планом закупівель на 2021 рік | Згідно з планом закупівель на 2022 рік | УЗК ДДМР ДВА ДЮЗ | Проведення перевірок та візування документів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | ДДМР | Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ, НГУ | Згідно з планами закупівель на 2020 рік | Згідно з планами закупівель на 2021 рік | Згідно з планами закупівель на 2022 рік | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року | У строки, визначені Планом | У строки, визначені Планом | У строки, визначені Планом | ДФОП ДДМР ГСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано заходи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є МВС, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | ДК ДФОП | Оновлено інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2)забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | ДФОП ДЗДА | Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС,передбачивши можливість зворотного зв’язку з пацієнтами | Постійно | Постійно | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено розміщення інформації | У межах видатків, передбачених на фінансування закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС |  |
|  | 4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, тарифи на надані послуги | Постійно | Постійно | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено розміщення інформації | У межах видатків, передбачених на фінансування закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС |  |
| 4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами | 1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання | 25 грудня | 25 грудня | 25 грудня | ДДМР, ДУ «ЦОП МВС», НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів | 25 грудня | 25 грудня | 25 грудня | ДДМР, ДУ «ЦОП МВС» | Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | 1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Щокварталу протягом року | Щокварталу протягом року | Щокварталу протягом року | ДВА ДФОП УЗК НАВС | Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС) | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | ДК ДВА | Розміщено повідомлення на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем з метою пришвидшення процедури надання послуг у ТСЦ МВС | 1) Запровадження можливості обрання номерного знака з числа наявних номерних знаків під час реєстрації транспортних засобів |  |  | Серпень | ГСЦ | Розроблено інструкцію про проведення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС державної реєстрації, перереєстрації, ведення обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, присвоєння номерних знаків на них | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) Забезпечення механізму обслуговування громадян під час надання адміністративних послуг за допомогою електронної черги | IV квартал |  |  | ГСЦ | Затвердження порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних та інших послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) Забезпечення розміщення на офіційному вебсайті, у ЗМІ, соцмережах матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості | Щомісяця до 30 числа | Щомісяця до 30 числа | Щомісяця до 30 числа | ГСЦ РСЦ ГСЦ | Розміщено відповідну інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| VI. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 1) надання Міністерству інформаційної політики інформації про стан виконання МВС плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020, 2021, 2022 роки | Щорічно, до 15 лютого |  |  | УЗК ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Надано інформацію в установленому порядку | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) організація та проведення медіа-брифінгів з антикорупційних питань з представниками засобів масової інформації | Січень Липень | Січень Липень | Січень Липень | ДК УЗК ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС Громадська рада при МВС (за згодою) | Організовано та проведено медіа-брифінги зі ЗМІ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) організація та проведення разом із громадськими та міжнародними організаціями, іншими заінтересованими інституціями регіональних круглих столів щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС на базі таких ЗВО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДУВС | II півріччя | Березень | Березень | УЗК ДК ОДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | ДДУВС | II півріччя | Квітень | Квітень | УЗК ДК ДДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | ЛДУВС | II півріччя | Травень | Травень | УЗК ДК ЛДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | ДЮІ | Вересень | Вересень | Вересень | УЗК ДК ДЮІ МВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | ХНУВС | Жовтень | Жовтень | Жовтень | УЗК ДК ХНУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | ЛьвДУВС | Листопад | Листопад | Листопад | УЗК ДК ЛьвДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 4) розміщення на офіційному вебсайті МВС рекомендацій за результатами проведених круглих столів | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | ДК УЗК Заклади вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Участь у реалізації заходів щодо запобігання корупції МВС, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» | 1) розгляд на засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС стану виконання заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Липень | Січень Липень | Січень Липень | УЗК ДК ДЮЗ ГСЦ | Підписано протокол засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації про виконання МВС заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Січень Квітень Липень Жовтень | Січень Квітень Липень Жовтень | Січень Квітень Липень Жовтень | ДК УЗК | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗК | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації антикорупційної програми МВС на 2020 – 2022 роки | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | ДК УЗК | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішень щодо видачі, відмови у видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду, розширення та/або звуження провадження видів господарської діяльності | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | УЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) участь в організації та проведенні на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» | До 15 грудня | До 15 грудня | До 15 грудня | УЗК НАВС Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 2) залучення представників, громадськості, зокрема, Громадської ради при МВС до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | УЗК ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Зафіксовано факт участі в протоколі засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) внесення змін та доповнень до анкети для проведення опитування громадян з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС, яка розміщена на офіційному вебсайті МВС | I півріччя |  |  | УЗК ДК ДІ ДП «ІНФОТЕХ» | Оновлено анкету на офіційному вебсайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 4) опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться метою виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС | Грудень | Грудень | Грудень | ДІ ДП «ІНФОТЕХ УЗК ДК | Підготовлено інформацію за результатами опитування | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | УЗК ДСПЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС ДСНС | Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Кабінету Міністрів України | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 2) здійснення заходів, щодо реалізації рекомендацій звіту НАТО за результатами експертного аналізу Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України, що відбулась в рамках Програма ВІ | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | УЗК ДСПЄІ ДФОП ДП ГУ НГУ НПУ АДПС ДСНС | Підготовлено інформацію про виконання заходів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 3) залучення представників КМЄС до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | УЗК ДСПЄІ КМЄС (за згодою) | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  | 4) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | УЗК ДСПЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 5) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС в Україні, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | УЗК ДМСП ДСПЄІ | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
|  | 6) організація та проведення круглого столу щодо проблемних питань, пов’язаних з реалізацією антикорупційного законодавства в частині захисту прав викривачів | II півріччя |  |  | УЗК КМЕС (за згодою) ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС Громадська рада при МВС Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |

Секретар комісії з оцінки корупційних

ризиків та моніторингу виконання

антикорупційної програми МВС                                 о/п згідно з оригіналом                                            Сергій ЯРЕМЕНКО